## 工事数量内訳表
様式1
No.1
工種 | 規格 | 単位 | 数 量 |  | 摘要
|  |  | 設計 | 実績
No.2
工種 | 規格 | 単位 | 数 量 |  | 摘要
|  |  | 設計 | 実績
No.3
工種 | 規格 | 単位 | 数 量 |  | 摘要
|  |  | 設計 | 実績
No.４
工種 | 規格 | 単位 | 数 量 |  | 摘要
|  |  | 設計 | 実績
No.５
工種 | 規格 | 単位 | 数 量 |  | 摘要
|  |  | 設計 | 実績
No.6
工種 | 規格 | 単位 | 数 量 |  | 摘要
|  |  | 設計 | 実績
1-2 工 事 数 量 内 訳 表
工 事 数 量 内 訳 表
工 事 数 量 内 訳 表
工 事 数 量 内 訳 表
工 事 数 量 内 訳 表
工 事 数 量 内 訳 表

## 現場組織表
様式2
第３章 現場組織
3-1 現場組織表
現場代理人 |  | 監理技術者 |  | 施工管理
[6 empty] | 氏名 | TEL
工程管理
TEL/携帯 |  | TEL/携帯 |  |  | （主任技術者）
品質管理
主任技術者 |  | 連絡員 （専任特例1号） |  |  | （主任技術者）
出来形管理
（主任技術者）
写真管理
TEL/携帯 |  | TEL/携帯
副産物管理
専門技術者
機械管理
TEL/携帯
機械・器具管理
現場事務所
重機管理
TEL
車両管理
FAX
夜間・休日緊急連絡先 |  |  |  | 安全管理
労務安全管理
TEL/携帯
交通安全管理
火気取扱い
責任者
火薬類管理
安全巡視員
事務・労務管理
現場事務管理
労務管理
設備事故防止管理
架空線・地下
埋設物管理
※下請け合計金額が4,500万円未満の場合は、監理技術者を主任技術者に替える。
専任特例１号を適用する場合は、連絡員も記載する。
※この様式に記載された個人情報は施工管理資料としてのみ使用し、その他の目的には使用しません。
※現場に掲げる組織票については、迷惑電話の回避・個人情報保護の為、代表の番号のみとする。

## 施工体制台帳(元請)
様式3甲 | [10 empty] | 年 月 日
施 工 体 制 台 帳
〔会社名〕
〔事業所名〕
建設業の 許 可 |  | 許可業種 |  |  | 許可番号 |  |  |  |  | 許可（更新）年月日
|  | 工事業 |  |  | 大臣 特定 |  |  |  | 第 号 | 年 月 日
知事 一般
|  | 工事業 |  |  | 大臣 特定 |  |  |  | 第 号 | 年 月 日
知事 一般
工事名称 及び工事内容
発注者名 及び住所
工 期 |  | 自 | 年 月 日 |  |  | 契 約 日 |  |  | 年 月 日
|  | 至 | 年 月 日
契約 営業所 |  | 区 分 | 名 称 |  |  | 住 所
元請契約
下請契約
健康保険等の 加入状況 |  | 保健加入の 有無 | 健康保険 |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
|  |  | 加入 未加入 適用除外 |  |  | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
|  | 事業所整理 記号等 | 区分 | 営業所の名称 |  | 健康保険 |  | 厚生年金保険 |  |  | 雇用保険
元請契約
下請契約
発注者の 監督者名 | [5 empty] | 権限及び 意見申出方法
監督員名 | [5 empty] | 権限及び 意見申出方法
現場代理人名 | [5 empty] | 権限及び 意見申出方法
監理技術者名 主任技術者名 |  | 専任 非専任 |  |  |  | 資格内容
専門技術者名 | [5 empty] | 専門技術者名
| 資格内容 | [5 empty] | 資格内容
| 担当工事内容 | [5 empty] | 担当工事内容
一号特定技能外国人 |  |  |  | 有 無 |  | 外国人技能実習生の |  |  |  |  | 有 無
の従事の状況(有無) | [5 empty] | 従事の状況（有無）
施工体制台帳、施工体系図及び作業員名簿の最新の作成例及び留意事項は、国交省ＨＰを参照のこと 国交省ＨＰ(施工体制台帳、施工体系図等）：https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000191.html
（記入要領）１ |  | 健康保険等の加入状況の記入要領は次の通り ①各保険の適用を受ける営業所について届出を行っている場合には「加入」、行っていない場合（適用を受ける営業所が複数あり、そのうち一部について行っていない場合を含む）は「未加入」に〇印をつけること。全ての営業所で各保険の適用が除外されている場合は「適用除外」に〇印を付ける事。 ②元請契約欄には元請契約に係る営業所について、下請契約欄には下請契約に係る営業所について記載すること。なお、元請契約に係る営業所と下請契約に係る営業所が同一の場合には、下請契約の欄に「同上」と記載すること。 ③健康保険の欄には、事業所整理番号及び事業所番号（健康保険組合にあっては組合名）を記載すること。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載すること。 ④厚生年金の欄には、事業所整理記号及び事業所番号を記載すること。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載すること。 ⑤雇用保険の欄には、労働保険番号を記載すること。継続事業の一括の認可に係る営業所の場合は、本店の労働保険番号を記載すること。
2 |  | 「権限及び意見申出方法」が発注者との請負契約書や下請契約書に記載ある場合は、その写しを添付することにより記載を省略することができる。
| ３ | 監理技術者又は主任技術者の配置状況について「専任・非専任」のいずれかに○印を付けること。
| ４ | 専門技術者には、土木・建築一式工事を施工する場合等でその工事に含まれる専門工事を施工するために必要な主任技術者の資格を持つものを記載する。
（監理技術者等が専門技術者としての資格を有する場合は専門技術者を兼ねることができる。）
| ５ | 外国人技能実習生の従事の状況について 出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号）別表第一の二の表の技能実習の在留資格を決定された者（以下「外国人技能実習生」という。）が当該建設工事に従事する場合は「有」、従事する予定がない場合は「無」に○印を付けること。
※ この様式に記載された個人情報は施工管理資料及び社会保険等の加入状況把握として使用し、その他の目的には 使用しません。
※施工体制台帳の添付書類（建設業法施行規則第１４条の２第２項）
・発注者と作成建設業者の請負契約及び作成建設業者と下請負人の下請契約に係る当初契約及び変更契約の契約書面の写し(公共工事以外の建設工事について締結されるものに係るものは、請負代金の額に係る部分を除く)
・主任技術者又は管理技術者が主任技術者資格又は監理技術者資格を有することを証する書面及び当該主任技術者又は監理技術者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
・専門技術者をおく場合は、その者が主任技術者資格を有することを証する書面及びその者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し

## 施工体制台帳(下請)
様式3乙
《下請負人に関する事項》
会 社 名 | [6 empty] | 代 表 者 名
住 所
電 話 番 号
工 事 名 称
及び工事内容
工 期 |  | 自 年 月 日 |  |  |  |  | 契 約 日 | 年 月 日
至 年 月 日
建設業の許可 |  | 施工に必要な許可業種 |  |  | 許 可 番 号 |  |  |  | 許可（更新）年月日
|  | 工事業 |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 | 年 月 日
知事 一般
|  | 工事業 |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 | 年 月 日
知事 一般
県入札参加 資格情報 |  | 業種 |  |  | 等級
健康保険等の 加入状況 |  | 保健加入の有無 | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  | 雇用保険
|  |  | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外 |  | 加入 未加入 適用除外
|  | 事業所整理記号等 | 営業所の名称 |  |  |  | 健康保険 | 厚生年金保険 |  | 雇用保険
本社
現場代理人名 | [5 empty] | 安全衛生責任者名
| 権限及び意見申出方法 |  |  |  |  | 安全衛生推進者名
※主任技術者名 |  | 専任 非専任 |  |  |  | 雇用監理責任者名
| 資格内容 |  |  |  |  | ※専門技術者名
資 格 内 容
担当工事内容
一号特定技能外国人 |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人技能実習生の |  |  | 有 無
の従事の状況(有無) | [6 empty] | 従事の状況（有無）
施工体制台帳、施工体系図及び作業員名簿の最新の作成例及び留意事項は、国交省ＨＰを参照のこと 国交省ＨＰ(施工体制台帳、施工体系図等）：https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000191.html
１ | 健康保険等の加入状況の記入要領は次の通り
① | 下請契約に係る営業所以外の営業所で再下請契約を行う場合には、事業所整理記号等の欄を「下請契約」と「再下請契約」の区分に分けて、各保険の事業所整理番号等を記載すること。
② | 各保険の適用を受ける営業所について、届出を行っている場合には「加入」、行っていない場合（適用を受ける営業所が複数あり、そのうち一部について行っていない場合を含む）は「未加入」に〇印をつけること。全ての営業所で各保険の適用が除外される場合は「適用除外」に〇印を付けること。
③ | 健康保険の欄には、事業所整理記号及び事業所番号（健康保険組合にあっては組合名）を記載すること。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載すること。
④ | 厚生年金保険の欄には、事業所整理記号及び事業所番号を記載すること。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載すること。
⑤ | 雇用保険の欄には、労働保険番号を記載すること。継続事業の一括の認可に係る営業所の場合は、本店の労働保険番号を記載すること。
２ | 主任技術者の配置状況について[専任・非専任]のいずれかに○印を付すこと。
３ | 専門技術者には、土木・建築一式工事を施工する場合等でその工事に含まれる専門工事を施工するために必要な主任技術者の資格を持つ者を記載する。（一式工事の主任技術者が専門工事の主任技術者としての資格を有する場合は専門技術者を兼ねることができる。） 複数の専門工事を施工するために複数の専門技術者を要する場合は適宜欄を設けて全員を記載する。
４ | 主任技術者の資格内容（該当するものを選んで記入する。）
(1) | 経験年数による場合
1) 大学卒[指定学科]：3年以上の実務経験 2) 高校卒[指定学科]：5年以上の実務経験 3) その他：10年以上の実務経験
(2) | 資格等による場合
1) 建設業法 「技術検定」 2) 建築士法 「建築士試験」 3) 技術士法 「技術士試験」 4) 電気工事士法 「電気工事士試験」 5) 電気事業法 「電気主任技術者国家試験等」 6) 消防法 「消防設備士試験」 7) 職業能力開発促進法 「技能検定」
５ | 外国人技能実習生の従事の状況について 出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号）別表第一の二の表の技能実習の在留資格を決定された者（以下「外国人技能実習生」という。）が当該建設工事に従事する場合は「有」、従事する予定がない場合は「無」に○印を付けること。
※ | この様式に記載された個人情報は施工管理資料及び社会保険等の加入状況把握として使用し、その他の目的には使用しません。
※施工体制台帳の添付書類（建設業法施行規則第１４条の２第２項）
・発注者と作成建設業者の請負契約及び作成建設業者と下請負人の下請契約に係る当初契約及び変更契約の契約書面の写し(公共工事以外の建設工事について締結されるものに係るものは、請負代金の額に係る部分を除く)
・主任技術者又は管理技術者が主任技術者資格又は監理技術者資格を有することを証する書面及び当該主任技術者又は監理技術者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
・専門技術者をおく場合は、その者が主任技術者資格を有することを証する書面及びその者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し

## 施工体系図
様式4 |  | 工事作業所災害防止協議会兼施工体系図
発注者名 | [5 empty] | 工期 | 自 | 年 月 日
工事名称 | [6 empty] | 至 | 年 月 日
元請名 |  |  |  | 会社名 |  |  |  |  | 会社名 |  |  |  | 会社名 |  |  |  | 会社名
監督員名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
主任技術者名 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
専門技術者名 |  |  |  | 一般/特定の別 |  | 一般/特定 |  |  | 一般/特定の別 |  | 一般/特定 |  | 一般/特定の別 |  | 一般/特定 |  | 一般/特定の別 |  | 一般/特定
| 担当工事内容 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
専門技術者名 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
| 担当工事内容 |  |  |  | 特定専門工事 の該当 | 有・無 |  |  |  | 特定専門工事 の該当 | 有・無 |  |  | 特定専門工事 の該当 | 有・無 |  |  | 特定専門工事 の該当 | 有・無
|  |  | 工事 | 専門技術者 |  |  |  | 工事 | 専門技術者 |  |  | 工事 | 専門技術者 |  |  | 工事 | 専門技術者
会 長 |  |  |  |  | 担当工事内容 |  |  |  |  | 担当工事内容 |  |  |  | 担当工事内容 |  |  |  | 担当工事内容
|  |  | 工期 |  | 年月日～年月日 |  |  | 工期 |  | 年月日～年月日 |  | 工期 |  | 年月日～年月日 |  | 工期 |  | 年月日～年月日
副 会 長 |  |  |  | 会社名 |  |  |  |  | 会社名 |  |  |  | 会社名 |  |  |  | 会社名
|  |  |  | 代表者名 |  |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
|  |  |  | 許可番号 |  |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
|  |  |  | 一般/特定の別 |  | 一般/特定 |  |  | 一般/特定の別 |  | 一般/特定 |  | 一般/特定の別 |  | 一般/特定 |  | 一般/特定の別 |  | 一般/特定
|  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
|  |  |  | 主任技術者 |  |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[5 empty] | 特定専門工事 の該当 | 有・無 |  |  |  | 特定専門工事 の該当 | 有・無 |  |  | 特定専門工事 の該当 | 有・無 |  |  | 特定専門工事 の該当 | 有・無
|  |  | 工事 | 専門技術者 |  |  |  | 工事 | 専門技術者 |  |  | 工事 | 専門技術者 |  |  | 工事 | 専門技術者
[5 empty] | 担当工事内容 |  |  |  |  | 担当工事内容 |  |  |  | 担当工事内容 |  |  |  | 担当工事内容
|  |  | 工期 |  | 年月日～年月日 |  |  | 工期 |  | 年月日～年月日 |  | 工期 |  | 年月日～年月日 |  | 工期 |  | 年月日～年月日
|  |  |  | 会社名 |  |  |  |  | 会社名 |  |  |  | 会社名 |  |  |  | 会社名
|  |  |  | 代表者名 |  |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
|  |  |  | 許可番号 |  |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
|  |  |  | 一般/特定の別 |  | 一般/特定 |  |  | 一般/特定の別 |  | 一般/特定 |  | 一般/特定の別 |  | 一般/特定 |  | 一般/特定の別 |  | 一般/特定
|  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
|  |  |  | 主任技術者 |  |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[5 empty] | 特定専門工事 の該当 | 有・無 |  |  |  | 特定専門工事 の該当 | 有・無 |  |  | 特定専門工事 の該当 | 有・無 |  |  | 特定専門工事 の該当 | 有・無
|  |  | 工事 | 専門技術者 |  |  |  | 工事 | 専門技術者 |  |  | 工事 | 専門技術者 |  |  | 工事 | 専門技術者
[5 empty] | 担当工事内容 |  |  |  |  | 担当工事内容 |  |  |  | 担当工事内容 |  |  |  | 担当工事内容
|  |  | 工期 |  | 年月日～年月日 |  |  | 工期 |  | 年月日～年月日 |  | 工期 |  | 年月日～年月日 |  | 工期 |  | 年月日～年月日
※ この様式に記載された個人情報は施工管理資料としてのみ使用し、その他の目的には使用しません。

## 作業員名簿(追加）
様式5 | [7 empty] | 作 業 員 名 簿
[8 empty] | （ 年 月 日作成) |  |  |  |  | 元請 確認欄
事業所の名称 ・現場ID | [5 empty] | 本書面に記載した内容は、作業員名簿として安全衛生管理や労働災害発生時の緊急連絡・対応のために元請負業者に提示することについて、記載者本人は同意しています。
所長名 | [12 empty] | 提出日 年 月 日
[10 empty] | 一次会社名 ・事業者ID |  |  | （ 次)会社名 ・事業者ID
番号 | ふりがな |  | 職種 | ※ | 生年月日 |  |  | 健康保険 |  | 建設業退職金 共済制度 | 教 育・資 格・免 許 |  |  | 入場年月日
| 氏名 | [6 empty] | 年金保険
[5 empty] | 年齢 |  |  |  |  | 中小企業退職金 共済制度 | 雇入・職長 特別教育 | 技能講習 | 免 許 | 受入教育 実施年月日
| 技能者ID | [6 empty] | 雇用保険
[5 empty] | 年 月 日 |  |  |  |  | 有 |  |  |  | 年 月 日
[5 empty] | 歳 |  |  |  |  | 無 |  |  |  | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 |  |  |  |  | 有 |  |  |  | 年 月 日
[5 empty] | 歳 |  |  |  |  | 無 |  |  |  | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 |  |  |  |  | 有 |  |  |  | 年 月 日
[5 empty] | 歳 |  |  |  |  | 無 |  |  |  | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 |  |  |  |  | 有 |  |  |  | 年 月 日
[5 empty] | 歳 |  |  |  |  | 無 |  |  |  | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 |  |  |  |  | 有 |  |  |  | 年 月 日
[5 empty] | 歳 |  |  |  |  | 無 |  |  |  | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 |  |  |  |  | 有 |  |  |  | 年 月 日
[5 empty] | 歳 |  |  |  |  | 無 |  |  |  | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 |  |  |  |  | 有 |  |  |  | 年 月 日
[5 empty] | 歳 |  |  |  |  | 無 |  |  |  | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 |  |  |  |  | 有 |  |  |  | 年 月 日
[5 empty] | 歳 |  |  |  |  | 無 |  |  |  | 年 月 日
（注)１.※印欄には次の記号を入れる。
（注）３．各社別に作成するのが原則だが、リース機械等の運転者は一緒でもよい。
| …現場代理人 | …作業主任者（（注）2.) |  |  |  | …女性作業員 |  | …18歳未満の作業員 |  |  |  | （注）４．資格・免許等の写しを添付すること。
（注）５．健康保険欄には、左欄に健康保険の名称（健康保険組合、協会けんぽ、建 設国保、国民健康保険）を記載。上記の保険に加入しておらず、後期高齢者である 等により、国民健康保険の適用除外である場合には、左欄に「適用除外」と記載。
| …主任技術者 | …職 長 |  | …安全衛生責任者 |  |  | …能力向上教育 |  | …危険有害業務・再発防止教育
| …外国人技能実習生 |  | …１号特定技能外国人 | [8 empty] | （注）６．年金保険欄には、左欄に年金保険の名称（厚生年金、国民年金）を記載。 各年金の受給者である場合は、左欄に「受給者」と記載。
（注）２.作業主任者は作業を直接指揮する義務を負うので、同時に施工されている他の現場や、同一現場においても 他の作業個所との作業主任者を兼務することは、法的に認められていないので、複数の選任としなければならない。 | [11 empty] | （注）７．雇用保険欄には右欄に被保険者番号の下４けたを記載。（日雇労働被保険 者の場合には左欄に「日雇保険」と記載）事業主である等により雇用保険の適用除 外である場合には左欄に「適用除外」と記載。
（注）８．建設業退職金共済制度及び中小企業退職金共済制度への加入の有無につい ては、それぞれの欄に「有」又は「無」と記載。
（注）９．安全衛生に関する教育の内容（例：雇入時教育、職長教育、建設用リフ トの運転の業務に係る特別教育）については「雇入・職長特別教育」欄に記載。
（注）１０．建設工事に係る知識及び技術又は技能に関する資格（例：登録○○基幹 技能者、○級○○施工管理技士）を有する場合は、「免許」欄に記載。
（注）１１．記載事項の一部について、別紙を用いて記載しても差し支えない。
現
作
女
主
職
安
能
習
未
再
１特

## 安全衛生管理組織
様式6
4-1 安 全 衛 生 管 理 組 織 表
下請混在組織表
| 統括安全衛生推進者 |  |  |  | 安全衛生責任者（下請業者）
元方安全衛生責任者
※現場に掲げる組織表については、迷惑電話の回避・個人情報保護の為代表の番号のみとする。
■安全管理組織員の活動(例)
|  |  | 1） | 作業現場に初めて入場する作業員は、新規入場者教育を実施して安全管理の方針、工事概要
基本心得等を教育し、現場の不慣れによる事故の防止に努める。
|  |  | 2） | 作業開始前の朝礼やKY活動、重機等の始業前点検及び作業終了時の跡片付け等の安全施工
サイクルの確立を図る。
|  |  | 3） | 工事内容の周知徹底、災害対策訓練、ビデオによる視聴覚教育等の安全訓練を毎月（半日以上）
実施し、安全衛生に対する意識や知識を高める。
|  |  | 4） | 毎日の朝礼時には、作業員の健康に配慮して、従事する作業を適切に管理するよう努める。
|  |  | 5） | 労働災害防止対策として、過去の災害事例や類似災害を研究し災害の発生原因を究明し、
事故防止や再発防止に努める。

## 安全訓練計画表
様式7
４－２ 安全訓練予定表
| 月 日 | 時 間 | 場 所 | 教育内容 | 詳細 | 講 師

## 個人票
様式8-1
[16 empty] | 承認者 |  | 作成者
新 規 入 場 者 教 育 （ 個 人 票 ）
作業所名：
【新規入場者アンケート】 |  |  |  |  | ※ | 記載の個人情報は、安全衛生管理の為のみに使用し、他の目的には使用しません。 | [7 empty] | 記入日 | 令和 年 月 日（ ）
二重線枠内は本人が正確に【記入】して下さい | [12 empty] | （雇用事業主又は代理）
確認者氏名
ふりがな | [6 empty] | 性別 |  | 職種 |  |  | 経験年数 |  | 生 年 月 日 |  |  |  |  | 年 齢
氏 名 | [6 empty] | 男・女 | [5 empty] | 年 | 昭・平 | 年 月 日 |  |  |  |  | 才
現 住 所 |  |  |  | 都・道 |  |  |  | 市・郡 | [6 empty] | 電話番号 |  | ― ―
|  |  |  | 府・県 |  |  |  | 区
緊急連絡先 |  |  | 続柄：［配偶者・親・子・その他］ | [7 empty] | 名前： |  | ［］ |  | 電話番号 |  | ― ―
雇 用 主 （あなたが給料をもらう会社の名前） | [9 empty] | 雇 用 年 月 日 |  |  |  |  | 特殊健康診断が必要とされる業務は、
[10 empty] | 昭 ・ 平 |  | 年 月 日 |  |  | グリーンファイルの( 参考―６ )に記載
されているので参照して下さい
健康管理 |  |  | 定期健康診断日 |  |  | 血液型 |  |  |  | 血圧 |  |  |  | 特殊健康診断日 |  |  | 特殊健康診断の種類
|  |  | （直近の実施日） | [6 empty] | （最高） |  | （最低） |  | (※特殊業務に就く方は必ず記入して下さい)
|  |  | 年 月 日 | [6 empty] | ～ |  |  |  | 年 月 日
あなたは自営業（事業主の方）又は１人親方ですか？ | [15 empty] | は い ・ いいえ
（上で「はい」と答えた方） |  |  |  | 労災特別保険（中小事業主・１人親方）に加入していますか？ | [11 empty] | 加入済 ・ 未加入
☆特別加入していないと、ケガをしても労災保険の適用はありません。この現場で働く場合は、必ず特別加入してください．
あなたは雇用通知書（雇用契約書）をもらっていますか？ | [15 empty] | もらっている ・ いない
あなたがこれまでにかかった病気または現在治療中の病気はありますか？ | [15 empty] | あ る ・ な い
（上で「ある」と答えた方） |  |  |  | 高血圧 ・ 低血圧 ・ 狭心症 ・ 糖尿病 ・ 難聴 ・ 腰痛 ・ 他（ ）
作業主任者 |  |  | □地山掘削 □土止支保工 □足場の組立等 □型枠支保工組立等 □その他［ ］
資格証の携帯
技 能 講 習 |  |  | □玉掛け（１ｔ以上） □移動式クレーン〔１t以上５t未満・５t以上〕 □車両系建設機械（３ｔ以上）
資格証の携帯 |  |  | □不整地運搬車（１ｔ以上） □その他［ ］
特 別 教 育 |  |  | □アーク溶接 □研磨といし □巻上げ機 □建設用リフト □車両系建設機械（３ｔ未満）（締固め用）
資格証の携帯 |  |  | □フォークリフト（１ｔ未満） □高所作業車（１０ｍ未満） □その他［ ］
【新規入場者受入教育】 |  |  |  |  | ☆入場時の誓約 「安全衛生・環境」 | [8 empty] | 実施日 | 令和 年 月 日（ ）
１． | 朝礼には必ず出席し、安全作業や注意事項を厳守します。 | [9 empty] | ７． | 喫煙は指定場所を使用し、くわえ煙草は絶対にしません｡
２． | 保護帽・保護具を着用し、高所作業は必ず安全帯を使用します。 | [9 empty] | ８． | 資機材の荷降ろし場所は、作業所職員等の指示に従います｡
３． | 機械・設備・有資格等の始業前点検、作業手順書による作業 | [9 empty] | ９． | 材料ロスを出さない作業を工夫し、ゴミの減量化に努めます。
| の遵守、ＫＹ活動等の安全衛生活動に積極的に参加します。 | [9 empty] | １０． | 廃棄物、危険・有害物（スプレー缶・シンナー他）は、決められ
４． | 作業中にケガ又は身体の具合が悪くなった時は、必ず職長を | [10 empty] | た方法で指定場所へ分別し、一般ゴミは必ず持ち帰ります。
通じて事務所へ届け出ます。
５． | 作業に支障となる保安設備（手摺・ネット・防護柵等）は、事前
| に職長を通じて事務所に報告し、勝手に変更（外す）しません。 | [9 empty] | ☆私は新規入場者受入教育を受講し、作業所のルールを守ります。
６． | 持場の整理整頓に心掛け、作業終了時には必ず清掃します。 | [9 empty] | ☆提出した個人情報の取扱いについて、承諾しました。
実施会社［雇用会社等］ |  |  |  |  | 教育実施者［職長等］（自筆） | [5 empty] | 受講者氏名（自筆） |  |  |  |  | 健康状態（□にVチェック）
（ ）次 | [15 empty] | □ 良 い |  | □ 悪 い
≪社内基準≫ |  | ※自営業（事業主の方）・１人親方等の方は、特別加入制度（政府）に未加入の場合は、当社の工事作業所での就労を認めない。
安全管理資料様式

## リスクアセスメント
様式8-2 | 安全リスクアセスメント・ＲＫＹシート | [11 empty] | 見積評価点 | 重大性 |  |  | 1点 赤チン災害 |  | 2点 軽症 |  | 3点 重症 |  |  |  | 4点 重症 | 5点 死亡
[14 empty] | 可能性 |  |  | あざ、擦傷等 |  | 切傷、病院へ行く怪我 |  | 打撲、病院へ通院 |  |  |  | 長期入院 | 死亡災害
[14 empty] | 1点 1回/月 |  |  | 1×1＝1 Ｅランク |  | 2×1＝2 Ｅランク |  | 3×1＝3 Ｅランク |  |  |  | 4×1＝4 Ｅランク | 5×1＝5 Ｄランク
工事名 | [13 empty] | 2点 1回/週 |  |  | 1×1＝2 Ｅランク |  | 2×2＝4 Ｅランク |  | 3×2＝6 Ｄランク |  |  |  | 4×2＝8 Ｄランク | 5×2＝10 Ｃランク
[14 empty] | 3点 1回/2～3日 |  |  | 1×1＝3 Ｅランク |  | 2×3＝6 Ｄランク |  | 3×3＝9 Ｄランク |  |  |  | 4×3＝12 Ｃランク | 5×3＝15 Ｂランク
[14 empty] | 4点 毎日・複数回 |  |  | 1×1＝4 Ｅランク |  | 2×4＝8 Ｄランク |  | 3×4＝12 Ｃランク |  |  |  | 4×4＝16 Ｂランク | 5×4＝20 Ａランク
[14 empty] | 5点 常時 |  |  | 1×1＝5 Ｄランク |  | 2×5＝10 Ｃランク |  | 3×5＝15 Ｂランク |  |  |  | 4×5＝20 Ａランク | 5×5＝25 Ａランク
実施日 | 天候 |  | 温度 |  |  | 業者名 | [8 empty] | リスク選択
期間
作業内容 | [11 empty] | 安全指示事項
①現場の活動内容 | 危険のポイント | [5 empty] | 評価 |  |  |  | リスク低減措置 | [15 empty] | 再評価
| 工種 | 作業 |  | どんな危険（危険有害要因） |  |  | 重大性 | 可能性 | 評価点 | ランク | 除去 |  |  |  |  | 設備的対応 |  |  |  | 管理的対応 |  |  |  | 保護、防護具 |  |  | 重大性 | 可能性 | 評価点 | ランク
②店社からの内容 | 危険のポイント | [5 empty] | 評価 |  |  |  | リスク低減措置 | [15 empty] | 再評価
| 工種 | 作業 |  |  | どんな危険（危険有害要因） |  | 重大性 | 可能性 | 評価点 | ランク | 除去 |  |  |  |  | 設備的対応 |  |  |  | 管理的対応 |  |  |  | 保護、防護具 |  |  | 重大性 | 可能性 | 評価点 | ランク
①の中から本日の重点活動目標は | [15 empty] | 参加者メンバー ※新規入場者は 〇を新規入場者 欄に記述 ※健康状態の チェックを〇or✕ で健康状態に 記述 |  | 名前 |  |  |  | 新規 入場 | 健康 状態 | 名前 |  |  | 新規 入場 |  | 健康 状態
ワンポイント | [13 empty] | ヨシ！
安全管理資料様式

## 作業安全指示書
様式8-3 | 作業安全指示書・作業日誌 | [7 empty] | 工事名：
打合日 |  |  |  |  | 曜日 |  | 天候 | 職 員 確 認 欄 |  | 朝礼時の | [5 empty] | 安全巡視員の |  |  | 作業時安全施設確認
作業費 |  |  |  |  | 曜日 |  | 天候 | [11 empty] | 作業状況確認
作成者 | 印 | [8 empty] | 主要内容 | [5 empty] | 巡視記録 |  |  | 終業時安全施設確認
協力会社名 |  | 職長 確認 | 予定 人員 | 実施 人員 | 累計 | 担当 職員 |  | 作業内容 |  | 安全指示事項 |  |  |  | 実施状況・指示変更内容等 | [5 empty] | 確認（レ） | 点検項目 レ良好 ×要是正ー該当外 |  | 評価
[21 empty] | 管理 | 安全ミーティング
資格者の確認、配置掲示
作業指示、連絡調整状況
注意、立入禁止等の標識、措置
[21 empty] | 一般管理 | 職長、作業主任者確認
事務所、休憩所、便所等
整理、整頓、作業環境状況
防じん、振動、有害物、危険物
防護具、安全帯使用状況
[21 empty] | 仮設施設 | 安全通路の確保
材料、資材置場、不要材の処理
足場、桟橋
昇降設備
飛来落下防止施設
荷揚荷卸場、構台
作業床の確保
[21 empty] | 崩壊倒壊 | 土留め、切梁の状況と測定
掘削、法面の状況
型枠支保工の状況、点検記録
湧水、落石、浮石
[21 empty] | 墜落 | 開口部、踊場、床の端
手すり、安全ネット状況
【作業位置図】 | [10 empty] | 納入資機材 | 資機材名 | 数量 | 単位 | 納入会社 |  | 時間 | 使用場所・用途 |  |  |  | 脚立、ローリングタワー使用状況
設備を無断取外し復旧状況
[21 empty] | 電気・機械 | 配線、分電盤
架空電線路保護
電動機械のアース
持込受理証（月例記入プレート）
クレーン、リフト
玉掛け用具、合図者選任
自主点検の確認、特定自主検査証
車両系建設機械
[21 empty] | 火災 | 火気取扱い、喫煙管理
油脂、塗装、接着剤の管理
[11 empty] | 受入検査等予定 | 検査事項 | 担当 | 時間 | 備考 | [6 empty] | 消火設備の状況
[21 empty] | 公害 | 仮囲い、出入り口の状況
外部養生、周囲の状況
第三者対策安全標識
車両の管理
産業廃棄物処理
その他
【作業略図】
改善提案事項
[11 empty] | 稼働機械 | 機械名 | オペレーター | 時間 | 免許・資格
連絡事項
※記入出来ない場合は別添
安全管理資料様式

## 主要機械一覧表
様式9
第5章 主要機械
主 要 機 械 一 覧 表
| 機械名 | 規格 | 台数 | 使用工種 | 摘要
〔土工〕掘削・積込・埋戻
バックホウ
バックホウ
タンパ（ランマ）
振動コンパクタ
バイブロコンパクター
〔運搬作業全般〕
ダンプトラック
ダンプトラック
〔水替え作業〕
水中ポンプ
発電機
〔舗装工〕
振動ローラー

## 工事資材使用届出書
様式10
工 事 資 材 使 用 届 出 書
Ｎｏ，1
材 料 名 | 規 格 | 予定数量 | 納入業者（※1） | 納 入 業 者 の | 製造業者名 | 製造業者の | 摘要 （※2）
|  |  |  | 住所又は所在地（※1） |  | 住所又は所在地
|  |  | 上段…本店 | 上段…本店 | 工場名 | 工場の
|  |  | 下段…支店・営業所 | 下段…支店・営業所 |  | 住所又は所在地
※1 納入業者は、契約の相手方を記入する。納入業者が県内の支店・営業所の場合は、本店名及び本店
の住所又は所在地を上段（ ）書で記入すること。
※2 摘要欄の確認は、事前に監督員の確認が必要な材料。摘要欄の番号は、整理番号。
※3 この様式に記載された個人情報は施工管理資料としてのみ使用し、その他の目的には使用しません。
工 事 資 材 使 用 届 出 書
Ｎｏ，2
材 料 名 | 規 格 | 予定数量 | 納入業者（※1） | 納 入 業 者 の | 製造業者名 | 製造業者の | 摘要 （※2）
|  |  |  | 住所又は所在地（※1） |  | 住所又は所在地
|  |  | 上段…本店 | 上段…本店 | 工場名 | 工場の
|  |  | 下段…支店・営業所 | 下段…支店・営業所 |  | 住所又は所在地
※1 納入業者は、契約の相手方を記入する。納入業者が県内の支店・営業所の場合は、本店名及び本店
の住所又は所在地を上段（ ）書で記入すること。
※2 摘要欄の確認は、事前に監督員の確認が必要な材料。摘要欄の番号は、整理番号。
※3 この様式に記載された個人情報は施工管理資料としてのみ使用し、その他の目的には使用しません。
工 事 資 材 使 用 届 出 書
Ｎｏ，3
材 料 名 | 規 格 | 予定数量 | 納入業者（※1） | 納 入 業 者 の | 製造業者名 | 製造業者の | 摘要 （※2）
|  |  |  | 住所又は所在地（※1） |  | 住所又は所在地
|  |  | 上段…本店 | 上段…本店 | 工場名 | 工場の
|  |  | 下段…支店・営業所 | 下段…支店・営業所 |  | 住所又は所在地
※1 納入業者は、契約の相手方を記入する。納入業者が県内の支店・営業所の場合は、本店名及び本店
の住所又は所在地を上段（ ）書で記入すること。
※2 摘要欄の確認は、事前に監督員の確認が必要な材料。摘要欄の番号は、整理番号。
※3 この様式に記載された個人情報は施工管理資料としてのみ使用し、その他の目的には使用しません。
工 事 資 材 使 用 届 出 書
Ｎｏ，4
材 料 名 | 規 格 | 予定数量 | 納入業者（※1） | 納 入 業 者 の | 製造業者名 | 製造業者の | 摘要 （※2）
|  |  |  | 住所又は所在地（※1） |  | 住所又は所在地
|  |  | 上段…本店 | 上段…本店 | 工場名 | 工場の
|  |  | 下段…支店・営業所 | 下段…支店・営業所 |  | 住所又は所在地
※1 納入業者は、契約の相手方を記入する。納入業者が県内の支店・営業所の場合は、本店名及び本店
の住所又は所在地を上段（ ）書で記入すること。
※2 摘要欄の確認は、事前に監督員の確認が必要な材料。摘要欄の番号は、整理番号。
※3 この様式に記載された個人情報は施工管理資料としてのみ使用し、その他の目的には使用しません。

## 段階確認計画表
様式11
| 工種 | 作業種別 | 確認予定時期 | 備考
| 準備工 | 法線確認
| 土工 | 掘削・土質確認
| 管布設工 | 水圧試験
7-2 段 階 確 認 ・ 立 会 計 画 表

## 出来形管理計画（実績）表
様式12 |  | 8-2 | 出来形管理計画（実績）表 | [8 empty] | No,1
工 事 名
受 注 者
測 定 者
| 工 種 | 種 別 | 測 定 基 準 | 測定回数 |  | 許容範囲 | 社内規格値 | 測定値 |  |  | 摘 要
|  |  |  | 計画 | 実施 | （ｍｍ） | （ｍｍ） | 最大値 | 最小値 | 平均 | 番号
| 配水管布設替工事 | [10 empty] | 土木施工管理の手引き令和５年７月
☆配水管設置
| 配水管布設工 | 埋設深ｈ | 施工延長50ｍにつき1ケ所の割合で測定する。 | 3 |  | -50 | -40 |  |  |  | P169-253
|  | 延長L | 1施工箇所毎 | 1 |  | -200 | -160
☆土工
| 掘削工 | 幅W | 施工延長50ｍにつき1ケ所の割合で測定する。 | 3 |  | -100 | -80 |  |  |  | P71-59
|  | 深さｈ |  | 3 |  | -50 | -40
|  | 延長L | 1施工箇所毎 | 1 |  | -200 | -160
| 埋戻工（砂） | 厚さ | 施工延長50ｍにつき1ケ所の割合で測定する。 | 3 |  | -50 | -40 |  |  |  | P85-95
|  | 幅 |  | 3 |  | -50 | -40
| 埋戻工（再生クラッシャーラン） | 厚さ |  | 3 |  | -50 | -40
|  | 幅 |  | 3 |  | -50 | -40
| 下層路盤 | 厚さ |  | 3 |  | -50 | -40
|  | 幅 |  | 3 |  | -50 | -40
| 上層路盤 | 厚さ |  | 3 |  | -30 | -24 |  |  |  | P87-96
|  | 幅 |  | 3 |  | -50 | -40
| アスファルト仮舗装工 | 厚さ | 幅は、延長50ｍ枚に1カ所割とし、厚さは、延長50ｍ以下の間隔で測定することができる。 | 3 |  | -20 | -16 |  |  |  | P89-98
|  | 幅 |  | 3 |  | -50 | -40
※許容範囲は、土木工事及び林務工事は規格値、農業農村事業は管理基準値を記入する。
※摘要の番号は、資料整理番号
※この様式に記載された個人情報は施工管理資料としてのみ使用し、その他の目的には使用しません。
※社内規格値・・・各項目に定めてある管理規格値（施工管理の手引き）に対し、当社目標の規格値を設け管理する。尚、規格値は管理規格値の80％とする。
|  | 8-2 | 出来形管理計画（実績）表 | [8 empty] | No,２
| 工 事 名 | 改工R5第24号-武 市道北上滝線 配給水管布設替工事
| 受 注 者 | 有限会社山内設備
| 測 定 者 | 藤田 洋樹
| 工 種 | 種 別 | 測 定 基 準 | 測定回数 |  | 許容範囲 | 社内規格値 | 測定値 |  |  | 摘 要
|  |  |  | 計画 | 実施 | （ｍｍ） | （ｍｍ） | 最大値 | 最小値 | 平均 | 番号
| ☆給水管布設替工事 | [10 empty] | 土木施工管理の手引き令和５年７月
☆給水管設置
| 給水管布設工 | 埋設深ｈ | 1施工箇所毎 | 6 |  | -50 | -40 |  |  |  | P169-253
|  | 延長L |  | 6 |  | -200 | -160
☆土工
| 掘削工 | 幅W | 1施工箇所につき1箇所 | 6 |  | -50 | -40 |  |  |  | P71-59
|  | 深さｈ |  | 6 |  | -30 | -24
|  | 延長L | 1施工箇所毎 | 6 |  | -200 | -160
| 埋戻工（砂） | 厚さ | 1施工箇所につき1箇所 | 6 |  | -45 | -36 |  |  |  | P85-95
|  | 幅 |  | 6 |  | -50 | -40
※許容範囲は、土木工事及び林務工事は規格値、農業農村事業は管理基準値を記入する。
※摘要の番号は、資料整理番号
※この様式に記載された個人情報は施工管理資料としてのみ使用し、その他の目的には使用しません。
※社内規格値・・・各項目に定めてある管理規格値（施工管理の手引き）に対し、当社目標の規格値を設け管理する。尚、規格値は管理規格値の80％とする。

## 写真管理 (施工管理)
様式13 |  | 8-3 写 真 管 理
施工管理 写真管理
区 分 | 工 種 | 写 真 管 理 項 目 |  | 摘 要
|  | 撮 影 項 目 | 撮 影 頻 度 ( 時 期 )
着手前・完成 | 着手前 | 全景又は代表部分写真 | 着手前1回 (着手前) |  | 土木工事施工管理の手引き令和5年７月
| 完成 | 全景又は代表部分写真 | 施工完了後1回 (完成後)
施工状況写真 | 工事施工中 | 全景又は代表部分の工事進捗状況 | 月1回 (月末)
|  | 施工中の写真 | 工種、種別毎に設計図書、施工計画書に従い施工していることが確認できるように適宣
|  |  | 創意工夫・社会性等に関する実施状況が確認できるように適宣 | 創意工夫・社会性等に関する実施状況の提出書類に添付
| 仮設(指定仮設) | 使用材料・仮設状況・形状寸法 | １施工箇所に1回 (施工前後)
| 図面との不一致 | 図面と現地の不一致の写真 | 必要に応じて (発生時) | 工事打合簿に添付する。
安全管理 | 安全管理 | 各種標識類の設置状況 | 各種類毎に1回 (設置後)
|  | 各種保安施設の設置状況 | 各種類毎に1回 (設置後)
|  | 監視員交通整理状況 | 各1回 (作業中)
|  | 安全訓練等の実施状況 | 実施毎に1回 (実施中) | 実施状況資料に添付する。
使用材料 | 使用材料 | 形状寸法、保管状況、ＪＩＳマーク表示 | 各品目毎に1回 (使用前) | 品質証明に添付する。
|  | 検査実施状況 | 各品目毎に1回 (検査時)
品質管理写真 | 別添 品質管理写真撮影箇所一覧表に記載
出来形管理写真 | 別添 出来形管理写真撮影箇所一覧表に記載
災 害 | 被災状況 | 被災状況及び被災規模等 | その都度 (被災直後・被災後)
事 故 | 事故報告 | 事故の状況 | その都度 (着手前・発生直後・発生後)
補償関係外 | 補償関係 | 災害又は損害状況等 | その都度 (発生前・発生時・発生後)
| 環境対策イメージアップ等 | 各施設設置状況 | 各種毎に1回 (設置後)

## 撮影記録による出来形管理計画表
様式14(例)
撮影記録による出来形管理計画表
工 事 名
受 注 者
| 測 定 者 | [5 empty] | No,１
| 工種 | 種別 | 撮影項目 | 撮影箇所 | 撮影頻度（基準） | 摘 要
番号
| 配水管布設替工事 | [5 empty] | 土木工事施工管理の手引き令和５年７月
☆配水管設置
| 配水管布設工 | 配水用ポリエチレン管布設工 | 埋設深・状況 |  | 50ｍに1箇所。上記未満は2箇所 | Ｐ327-252
布設完了
|  | その他ジョイント関係 | 状況
☆土工
| 掘削工 | 床堀 | 幅、深さ |  | 120ｍ又は1施工箇所に1回〔埋戻し前〕 | Ｐ313-59
| 埋戻工 | 洗砂 | 整正状況、転圧状況 |  | 各層毎400ｍに1回〔施工中〕 | Ｐ315-95
|  |  | 厚さ、幅 |  | 各層毎200ｍに1回〔整正後〕
|  | 再生クラッシャーラン | 整正状況、転圧状況 |  | 各層毎400ｍに1回〔施工中〕
|  |  | 厚さ、幅 |  | 各層毎200ｍに1回〔整正後〕
| 舗装工 | 下層路盤工 | 整正状況、転圧状況 |  | 各層毎400ｍに1回〔施工中〕
|  |  | 厚さ、幅 |  | 各層毎200ｍに1回〔整正後〕
|  | 上層路盤工 | 整正状況、転圧状況 |  | 各層毎400ｍに1回〔施工中〕 | Ｐ315-96
|  |  | 厚さ、幅 |  | 各層毎200ｍに1回〔整正後〕
|  | アスファルト舗装工 | 整正状況 |  | 各層毎400ｍに1回〔施工中〕 | Ｐ316-98
|  |  | 幅 |  | 各層毎80ｍに1回〔整正後〕
|  |  | タックコート、プライムコート |  | 各層毎に1回〔散布時〕
※この様式に記載された個人情報は施工管理資料としてのみ使用し、その他の目的には使用しません。
※摘要の番号は、資料整理番号
様式14(例)
撮影記録による出来形管理計画表
工 事 名
受 注 者
| 測 定 者 | [5 empty] | No,２
| 工種 | 種別 | 撮影項目 | 撮影箇所 | 撮影頻度（基準） | 摘 要
番号
| ☆給水管布設替工事 | [5 empty] | 土木工事施工管理の手引き令和５年７月
☆給水管設置
| 給水管布設工 | ポリエチレン二層管布設工 | 埋設深・状況 | 全戸 | 1施工箇所に1回〔埋戻前〕 | Ｐ327-252
布設完了
|  | その他ジョイント関係 | 状況
※この様式に記載された個人情報は施工管理資料としてのみ使用し、その他の目的には使用しません。
※摘要の番号は、資料整理番号

## 品質管理計画（実績）表
様式15(例)
|  |  | 8-4 | 品質管理計画（実績）表 | [8 empty] | No,1
工 事 名 | 改工R5第24号-武 市道北上滝線 配給水管布設替工事
受 注 者 | 有限会社山内設備
測 定 者 | 藤田 洋樹
工 種 | 種 別 | 細 別 | 試験項目 | 試験時期・頻度 | 測定回数 |  | 規格値 | 社内規格値 | 測定値 |  |  | 摘 要
[5 empty] | 計画 | 実施 |  |  | 最大値 | 最小値 | 平均 | 番号
☆配水管部 | [12 empty] | 土木施工管理の手引き令和５年７月
配水用ポリエチレン管 | φ75、φ100 | 現場 | 水圧試験 | 1路線に1回 | 1 |  | 1時間後に0.4MPa以上又は24時間後に0.3MPa以上 | - | - | - | - | 製造業者による試験方法
|  |  | 接合チェック |  | 1 |  | チェックシートにて管理
|  | 工場 | JWWA K 144 | 試験基準以下の場合は、製造業者の実施しているJISに品質管理の工場報告書により確認するものとし、基準以上の場合は、基準数又はその端数ごとに工場試験における強度試験に立ち会うものとする。 | 1 |  | 試験成績書による
|  | 現場 | JIS同等品 | 現場へ搬入の都度、外観、形状については全数を確認する。 | 1
☆給水管部
ポリエチレン管 | φ20、φ25 | 現場 | 水圧試験 | 1戸に1回 | 6 |  | 10分後に0.6MPa以上 | - | - | - | - | 佐賀西部広域企業団給水装置施工基準書による
（水道用二層管）
|  | 工場 | JIS K 6762 | 試験基準以下の場合は、製造業者の実施しているJISに品質管理の工場報告書により確認するものとし、基準以上の場合は、基準数又はその端数ごとに工場試験における強度試験に立ち会うものとする。 | 1 |  | 試験成績書による
|  | 現場 | JIS同等品 | 現場へ搬入の都度、外観、形状については全数を確認する。 | 1
※品質管理状況の撮影記録は、すべて行う。
※摘要の番号は、資料整理番号
※この様式に記載された個人情報は施工管理資料としてのみ使用し、その他の目的には使用しません。
※社内規格値・・・各項目に定めてある管理規格値（施工管理の手引き）に対し、当社目標の規格値を設け管理する。尚、規格値は管理規格値の80％とする。
様式15(例)
|  |  | 8-4 | 品質管理計画（実績）表 | [8 empty] | No,２
工 事 名 | 改工R5第24号-武 市道北上滝線 配給水管布設替工事
受 注 者 | 有限会社山内設備
測 定 者 | 藤田 洋樹
工 種 | 種 別 | 細 別 | 試験項目 | 試験時期・頻度 | 測定回数 |  | 規格値 | 社内規格値 | 測定値 |  |  | 摘 要
[5 empty] | 計画 | 実施 |  |  | 最大値 | 最小値 | 平均 | 番号
☆土工 | [12 empty] | 土木施工管理の手引き令和５年７月
アスファルト舗装工 | RM-13 | 施工 | 温度測定 | 随時 | 1 |  | 110℃以上 | - | - | - | - | Ｐ255-21
（初転圧前）
※品質管理状況の撮影記録は、すべて行う。
※摘要の番号は、資料整理番号
※この様式に記載された個人情報は施工管理資料としてのみ使用し、その他の目的には使用しません。
※社内規格値・・・各項目に定めてある管理規格値（施工管理の手引き）に対し、当社目標の規格値を設け管理する。尚、規格値は管理規格値の80％とする。

## 建設副産物の適正処理
様式16
第13章 建設副産物の適正処理
佐賀県建設副産物の取扱い方針に基づき、建設副産物の処理及び再生資材の利用について
は、下記のとおりとする。
13-1 再生資源利用及び再生資源利用促進計画書
|  | 着工前 |  | 「再生資源利用促進計画書
産業廃棄物運搬経路図(任意様式)
|  | 工事完了後 |  | 「再生資源利用実施書」
13-2 建設発生土管理チェックリスト
|  | 着工前 |  | 「建設発生土管理チェックリスト（着工前）」 佐賀県 建設副産物の取扱い方針 様式-10
残土運搬経路図(任意様式)
|  | 管理資料提出時 |  | 「建設発生土管理チェックリスト（完了後）」 佐賀県 建設副産物の取扱い方針 様式-11
|  | 工事完了後 |  | 「発生土搬出管理表」 佐賀県 建設副産物の取扱い方針 様式-12
「発生土処分終了報告書」 佐賀県 建設副産物の取扱い方針 様式-13